## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 4天的Sprint1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
[6 empty] | 64 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 作为一个用户，在使用番茄钟的过程中，我希望可以看到清晰的倒计时，准确地反映我设置的时间 | 10 | 1.设计番茄钟计时界面 -设计一个直观简洁的主页面用于显示倒计时 -界面应包括番茄钟背景图标、和醒目的倒计时用于给用户提供良好的观感体验 -确保界面整体简洁美观，且保证计时功能的准确性 | 100 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 2.实现番茄钟倒计时显示功能 -编写代码，使用户能够看见界面醒目且 准确的倒计时数字，数字显示与用户设定一致 | 200 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 3..实现番茄钟循环功能 -编写代码，在结束一次番茄钟后，用户可以选择是否休息，在一次休息结束后自动进入下一个番茄钟倒计时 | 300 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 4.测试功能 -调用番茄钟计时，查看倒计时功能是否准确 | 400 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 作为一个用户，我希望可以看见自己一共使用了多少个番茄钟、每种类别的番茄钟在总番茄钟的占比。这样便于我了解自己的专注时长和不同任务的比例。 | 10 | 1.设计用于显示统计时长占比的特定界面 -根据用户需要，设计出特定的跳转页面，用户跳转至该页面时可以看见个人使用时长的统计 -页面内应当包含该用户所使用的总番茄钟个数显示、包含各类别番茄钟使用时长占比的分布统计图 | 1500 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 2.数据库以及存储数据前期准备 -学习数据库服务器相关储备知识 -学习数据库服务器安装知识 -安装一个数据库服务器 | 1600 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 3.开发数据库交互 -学习数据库的记录的增删改查以及如何显示 -设计数据库结构用于存储用户的使用个数、使用时长 -实现数据库操作，将所收集的细信息存储至数据库 | 1700 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 4.实现统计结果显示功能 -编写代码，使用户能够从特定界面直观的看到个人使用情况的统计 -统计结果应当包含用户所使用的番茄钟的总个数以及各类别番茄钟在总体中的占比情况，并显示对应比例 -实现逻辑 | 1800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 5.测试验证功能 -跳转界面，查看统计结果是否按预期显示 | 1900 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 作为一个用户，我希望可以选择不同的任务，番茄钟的个数，以便于我单次任务的完成 | 12 | 1.设计任务设置窗口 -窗口简洁美观，有任务标签选择栏，番茄个数输入框 | 2800 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 2.实现任务设置功能 -编写代码实现任务的建立，可以顺利进入倒计时功能 | 2900 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 3.编写数据测试功能 -编写数据查看是否可以顺利进入番茄钟页面，是否任务的番茄钟个数正确 | 3000 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 作为一个用户，我希望可以创建不同的任务标签，以便于我选择每次任务的名称 | 5 | 1.设计任务标签添加窗口 -简洁美观，窗口包括输入行，确定按钮，用于添加标签，已添加过的标签显示在浮窗下方列表中 | 4000 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | 2.实现任务标签添加功能 -编写代码实现任务添加功能 | 4100 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | 3.实现数据库交互 -实现在数据库中存储数据标签 | 4200 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | 4.编写数据验证逻辑 -编写任务标签查看是否实现添加功能 | 4300 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | 5.功能测试 -是否实现了任务标签的添加和调用 | 4400 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 作为管理者，希望可以通过服务器存储并管理客户端数据 | 5 | 1.学习数据库服务器安装 -学习数据库服务器相关储备知识 -学习数据库服务器安装知识 -安装一个数据库服务器 | 4600 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 2.构建开发数据库 | 4700 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 3.测试数据存储功能 -在每一次任务结束后，进行任务名称和番茄个数的存储，实现同步修改显示 | 4800 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G3: 作者: Sprint承诺完成600h工作量
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点