## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 番茄钟 | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 盛西希 | [5 empty] | 总的工作量 | 42 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[12 empty] | 600 | 400 | 250 | 150 | 0
|  |  |  | totals |  | #NAME?
[12 empty] | 600 | 450
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 100 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，在使用番茄钟的过程中，我希望可以看到清晰的倒计时，准确地反映我设置的时间 | 用户可以通过一个圆形界面看见自己本轮番茄钟还剩余多少时间。 |  | Sprint1 | 2 | 1 | 2 | 已完成
PBI_02 | 200 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以看见自己一共使用了多少个番茄钟、每种类别的番茄钟在总番茄钟的占比。这样便于我了解自己的专注时长和不同任务的比例。 | 用户可以点击统计按钮，进入统计界面，查看一共累积了几个番茄钟、每个类别番茄钟的个数以及占比饼状图。 |  | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 已完成
PBI_03 | 300 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以选择不同的任务，番茄钟的个数，是否休息，以便于我单次任务的完成 | 1.用户可以点击任务创建按钮，进入任务创建界面 2.选择一个任务标签，设定番茄钟个数 3.在一次番茄钟结束后，进入休息时间，可以选择跳过，或者在番茄钟结束后进入下一个 |  | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 已完成
PBI_04 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以创建不同的任务标签，以便于我选择每次任务的名称 | 1.用户可以在主页面选择标签设置按钮，输入标签的名称，生成一个新标签 |  | Sprint1 | 2 | 1 | 2 | 已完成
PBI_05 | 500 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以看到自己每天、每月、每年的专注记录 | 点击相应模块和相应时间单位可以显示历史记录 |  | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 未完成
PBI_06 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户， 我希望可以通过历史记录看到自己在每个任务上的专注时间分布 | 显示各个专注任务的时间分布；点击相应任务分类可以显示累计时长 |  | Sprint1 | 2 |  | 2 | 未完成
PBI_07 | 700 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以创建自己的账号，账户名称和密码，以便储存自己的用户信息 | 1.点击用户创建按钮，可以进入用户创建界面，输入自己的手机号作为账户号码，输入昵称 2.创建成功之后，进入登录页面，输入账号和密码即可登录 |  | Sprint2 | 2 | 1 | 2 | 已完成
PBI_08 | 800 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户我希望可以累计番茄个数解锁个人成就，以便于激励我的成长 | 1.点击个人成就按钮进入个人成就页面 2.不同番茄钟个数解锁不同成就，可以有背景切换和白噪音等功能 |  | Sprint2 | 3 | 1 | 3 | 已完成
PBI_9 | 900 | 新需求 | 功能性 | 作为管理者，希望可以通过服务器存储并管理客户端数据 | 1.可以实现后台查看用户基础信息 |  | Sprint2 | 8 | 1 | 10 | 已完成
PBI_10 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望我在使用番茄钟的过程中可以选择播放白噪音。 | 在番茄钟的使用界面可以点击白噪按钮，点击开启或者关闭白噪音。 |  | Sprint2 | 2 | 1 | 2 | 已完成
PBI_11 | 1600 | 新需求 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以选择白噪音 | 开启白噪音之后，用户可以点击选择白噪音按钮，出现可供选择的白噪音如森林、雨声、咖啡馆。点击相应的白噪音之后调整成相应的音乐。 |  | Sprint2 | 2 | 1 | 2 | 已完成
PBI_02 | 200 | 缺陷 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以看见自己一共使用了多少个番茄钟、每种类别的番茄钟在总番茄钟的占比。这样便于我了解自己的专注时长和不同任务的比例。 | 用户可以点击统计按钮，进入统计界面，查看一共累积了几个番茄钟、每个类别番茄钟的个数以及占比饼状图。 |  | Sprint2 | 3 | 1 | 3 | 已完成
PBI_05 | 500 | 缺陷 | 功能性 | 作为一个用户，我希望可以看到自己每天、每月、每年的专注记录 | 点击相应模块和相应时间单位可以显示历史记录 |  | Sprint2 | 3 | 1 | 3 | 已完成
PBI_06 | 600 | 缺陷 | 功能性 | 作为一个用户， 我希望可以通过历史记录看到自己在每个任务上的专注时间分布 | 显示各个专注任务的时间分布；点击相应任务分类可以显示累计时长 |  | Sprint2 | 2 |  | 2 | 已完成
PBI_15 | 2000 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例20 |  |  | Sprint2 | 5 | 1 |  | 完成
PBI_16 | 2100 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例21 |  |  | Sprint3 | 10 | 1 |  | 未开始
PBI_17 | 2200 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例22 |  |  | Sprint3 | 15 | 1 |  | 未开始
PBI_18 | 2300 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例23 |  |  | Sprint3 | 20 | 1 |  | 未开始
PBI_19 | 2400 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例24 |  |  | Sprint3 | 20 | 1 |  | 未开始
PBI_20 | 2500 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例25 |  |  | Sprint3 | 10 | 1 |  | 未开始
PBI_21 | 2600 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例26 |  |  | Sprint3 | 10 | 1 |  | 未开始
PBI_22 | 2700 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例27 |  |  | Sprint4 | 20 | 1 |  | 未开始
PBI_23 | 2800 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例28 |  |  | Sprint4 | 20 | 1 |  | 未开始
PBI_24 | 2900 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例29 |  |  | Sprint4 | 10 | 1 |  | 未开始
PBI_25 | 3000 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例30 |  |  | Sprint4 | 10 | 1 |  | 未开始
PBI_26 | 3100 | 新需求 | 功能性 | 用户故事示例31 |  |  | Sprint4 | 20 | 1 |  | 未开始

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85